## Résumé
Tests utilisateurs du 22 octobre 2026 : corrections
Source : docs/tests-utilisateurs/2026-10-22.md (test synthétique : 5 personas joués par des IA + revue Nielsen + audit axe-core). Difficulté et temps : estimations de Claude, à ajuster.
| Bloquant | Gênant | Mineur | Total | Temps estimé (h)
À faire maintenant | 3 | 24 | 27 | 54 | 85.1
À tester plus tard | 0 | 3 | 8 | 11 | 38.5
À vérifier sur un vrai appareil |  |  |  | 9
« À faire maintenant » par difficulté | Nombre | Heures
1 - Facile | 31 | 21.1
2 - Moyen | 22 | 56
3 - Difficile | 1 | 8
Avancement « À faire maintenant »
Fait | 0
% fait | 0%
Les 5 corrections prioritaires du rapport : G1 (une fenêtre à la fois), B1 (nouveau coach), B2 (démarrage lent, mesurer d'abord), G3+G4+G6 (stratégies), G2 (heure de rendez-vous).
Mode d'emploi : changez la colonne « Statut » (liste déroulante) au fil des corrections ; le résumé se met à jour. Difficulté : 1 = moins d'une heure (texte, couleur), 2 = quelques heures, 3 = une journée ou plus.

## À faire maintenant
À faire maintenant : bonnes pratiques et défauts évidents (du plus facile au plus difficile)
Ordre | Réf. rapport | Problème | Écran | Vu par | Gravité | Solution proposée | Difficulté | Temps estimé (h) | Statut
1 | B1 | Un nouveau coach ne peut pas créer son équipe (« Créer le club » grisé, aucune piste) | Accueil sans club, Compte | Michel, Sandrine | Bloquant | Bouton actif « Demander l'ouverture de mon club » (e-mail prérempli) + « Réponse sous 24 h » ; renommer le bouton du menu tant que la création est fermée. | 1 - Facile | 1.5 | À faire
2 | G5 | « Relancer » et « Copier pour WhatsApp » tutoient (« utilise », « colle-le ») | Agenda › événement | Michel | Gênant | Vouvoyer : « utilisez », « collez-le ». | 1 - Facile | 0.25 | À faire
3 | G16 | Rien ne confirme que la convocation est partie ; le mot « convocation » n'apparaît pas | Agenda › nouvel événement | Michel | Gênant | Case « Envoyer la convocation à l'équipe » ; message « Convocation envoyée à 14 joueurs ». | 1 - Facile | 1 | À faire
4 | G15 | Les « Sans réponse » sont tout en bas, le compteur n'est pas cliquable | Agenda › événement | Michel | Gênant | Afficher les « Sans réponse » en premier ; compteurs cliquables. | 1 - Facile | 1 | À faire
5 | G3 | Le joueur arrive sur « Mes dessins » vide : il croit qu'il n'y a pas de stratégie | Stratégies (joueur) | Lucas | Gênant | Ouvrir sur « De l'équipe » pour un joueur (au moins si une stratégie n'est pas vue). | 1 - Facile | 1 | À faire
6 | G20 | « Choisir l'équipe de Emma » reste affiché après la demande ; Séniors proposé à une ado | Accueil parent | Emma et Karim | Gênant | Remplacer par « Demande envoyée à U16 : le coach doit la valider » ; masquer les équipes séniors pour un jeune. | 1 - Facile | 1 | À faire
7 | G12 | Le lien d'invitation ouvre « Inscription » même pour qui a déjà un compte | Lien d'invitation | Lucas | Gênant | Deux gros boutons égaux : « J'ai déjà un compte » / « Créer mon compte ». | 1 - Facile | 1 | À faire
8 | G23 | Contrastes juste sous le seuil (gris secondaire, bleu pâle ; en sombre : boutons et Présent/Peut-être/Absent) | Partout | Audit | Gênant | Ajuster 6 variables de :root (valeurs proposées dans le rapport, section 5). | 1 - Facile | 1 | À faire
9 | G11 | Rien pour un jeune de moins de 15 ans ; la phrase « Demandez à un parent » est cachée | Inscription | Emma et Karim | Gênant | 3e carte « J'ai moins de 15 ans » qui explique, avec « Envoyer ce lien à mon parent ». | 1 - Facile | 1.5 | À faire
10 | G19 | Accord parental peu clair (« pour lui », pas de prénom, aucune trace ensuite) | Inscription parent, Mes jeunes | Emma et Karim | Gênant | Texte avec le prénom, 2-3 puces sur ce que voit l'équipe, « Accord donné le … » dans Mes jeunes. Vérifier js/legal.js. | 1 - Facile | 1.5 | À faire
11 | M31 | « Ouvrir l'appli » avec une apostrophe droite | Page publique d'une stratégie | Audit | Mineur | Apostrophe typographique ’ comme ailleurs. | 1 - Facile | 0.1 | À faire
12 | G20b | Faute « Choisir l'équipe de Emma » | Accueil parent | Emma et Karim | Mineur | Écrire « d'Emma » (élision devant une voyelle). | 1 - Facile | 0.25 | À faire
13 | M26 | Liens « En savoir plus », « Confidentialité », « Les lire » dans le bleu du navigateur | Bandeaux, pages légales | Audit | Mineur | Une seule couleur de lien : var(--primary). | 1 - Facile | 0.25 | À faire
14 | M15 | « Lui donner son compte » sans explication | Compte › Mes jeunes | Emma et Karim | Mineur | Ligne d'aide : « À partir de 15 ans, Emma aura son propre e-mail et mot de passe ». | 1 - Facile | 0.25 | À faire
15 | M13 | « Vérifiez votre boîte mail » sans dire la suite | Après inscription | Emma et Karim | Mineur | Ajouter : « Ensuite : entrez le code donné par le club ». | 1 - Facile | 0.25 | À faire
16 | M3 | Icônes de partage (WhatsApp, SMS, e-mail) sans texte | Équipe › Inviter | Michel | Mineur | Écrire « WhatsApp », « SMS », « E-mail » sous les icônes. | 1 - Facile | 0.25 | À faire
17 | M21 | Bouton « + Nouveau » ambigu (nouveau quoi ?) | Stratégies (téléphone) | Thomas | Mineur | « + Dessin » ; aligner avec le texte « + Nouveau dessin ». | 1 - Facile | 0.25 | À faire
18 | M27 | État « Publiée » de la feuille en gris clair, loin du titre | Compos › feuille | Audit | Mineur | Pastille verte comme dans la liste Compos. | 1 - Facile | 0.25 | À faire
19 | M9 | « Voir la démo » et « Essayer sans compte » côte à côte sans différence expliquée | Accueil visiteur | Sandrine | Mineur | Sous-titres : « visiter un club fictif » / « dessiner sans compte ». | 1 - Facile | 0.25 | À faire
20 | M8 | L'équipe affichée n'a pas de bouton « Ouvrir » dans la liste du Club | Équipe › Club | Sandrine | Mineur | Étiquette « Équipe affichée ». | 1 - Facile | 0.25 | À faire
21 | M30 | Back-office : « 21.3 par jour » (point), pas de titre, textes de 11 px | Back-office | Audit | Mineur | « 21,3 », titre « Back-office », texte d'au moins 12 px. | 1 - Facile | 0.5 | À faire
22 | M16 | Profil d'Emma : « Quelques mots sur vous » ; taille et poids sans « facultatif » | Profil d'un jeune | Emma et Karim | Mineur | « Quelques mots sur Emma (facultatif) » ; « (facultatif) » sur taille et poids. | 1 - Facile | 0.5 | À faire
23 | M14 | Textes au masculin ou inadaptés au parent (« pour lui », « votre poste ») | Inscription parent, Compte | Emma et Karim | Mineur | « pour lui ou elle », « d'un enfant joueur ou joueuse » ; pas de « votre poste » pour un parent. | 1 - Facile | 0.5 | À faire
24 | M29 | Bouton « 💬 2 » : seul bouton à emoji | Stratégies | Audit | Mineur | Icône de l'appli + nom « 2 commentaires ». | 1 - Facile | 0.5 | À faire
25 | M22 | Erreur technique en validant le n° d'un joueur avec Entrée (console) | Éditeur | Thomas | Mineur | Corriger l'erreur « replaceChildren » (sans effet visible aujourd'hui). | 1 - Facile | 0.5 | À faire
26 | M25 | Nom du dessin tronqué sur téléphone (« Croisée 1… ») | Éditeur (téléphone) | Audit, Thomas | Mineur | Titre sur deux lignes. | 1 - Facile | 0.5 | À faire
27 | M5 | Pas de message ni d'étapes suivantes après « Créer une équipe » | Équipe › Club | Sandrine | Mineur | « Équipe créée » + « Inviter la ou le coach », « Créer le premier entraînement ». | 1 - Facile | 1 | À faire
28 | M20 | Juste après la publication, « Mes dessins » est vide sans message | Stratégies | Thomas | Mineur | Garder la carte affichée pendant le rechargement. | 1 - Facile | 1 | À faire
29 | M7 | Pastille « 1 » sur Équipe dans une équipe sans demande | Barre du bas | Sandrine | Mineur | Pastille propre à l'équipe affichée, ou « 1 demande dans U16 ». | 1 - Facile | 1 | À faire
30 | M1 | Les messages temporaires recouvrent le bas des formulaires ou la barre d'onglets | Partout | Michel, Lucas, Emma, Audit | Mineur | Les afficher au-dessus de la barre, opaques. | 1 - Facile | 1 | À faire
31 | M19 | Joueurs et numéros très petits ; « − / + » de taille non expliqué | Éditeur | Thomas, Audit | Mineur | Taille par défaut plus grande ; libellé « Taille ». | 1 - Facile | 1 | À faire
32 | B3 | Les fiches (événements, compos, stratégies, membres) ne s'ouvrent pas au clavier | Listes | Audit | Bloquant | Le titre de chaque carte devient un vrai lien ou bouton qui couvre la carte. | 2 - Moyen | 3 | À faire
33 | G2 | Heure de rendez-vous différente : 12h30 (agenda) / 13h30 (feuille de match) | Compos › feuille, impression | Michel, Lucas | Gênant | La feuille reprend l'heure de l'événement ; signaler tout écart. Chercher la cause de l'heure pile. | 2 - Moyen | 2 | À faire
34 | G22 | Deux ballons sur le terrain ; l'aperçu s'ouvre figé sur la dernière étape | Éditeur | Thomas | Gênant | Un seul porteur de ballon par étape ; aperçu lancé depuis l'étape 1. | 2 - Moyen | 2 | À faire
35 | G21 | Section « Joueurs » sous le pli ; bulle d'aide qui cache Supprimer sur téléphone | Éditeur | Thomas | Gênant | « Joueurs » et ballon en premier ; masquer la bulle dès qu'un joueur est posé. | 2 - Moyen | 2 | À faire
36 | G14 | La page remonte tout en haut après « Présent » ou « Ajouter les présents » | Agenda, Compos | Lucas, Michel | Gênant | Garder la position ; message précis (« Enzo Marchand ajouté en n°20 »). | 2 - Moyen | 2 | À faire
37 | G18 | Ronds « 1 / C / D » de 30 px à deviner, croix de retrait collée au « D » | Compos › feuille (téléphone) | Michel, Audit | Gênant | Légende au-dessus ; ronds de 44 px ; croix séparée. | 2 - Moyen | 2 | À faire
38 | G10a | Démo : bulle du tutoriel cachée par le bandeau ; Présences vides alors que 22 membres | Démo | Sandrine | Gênant | Placer la bulle au-dessus du bandeau ; remplir les présences de la démo. | 2 - Moyen | 2 | À faire
39 | G5b | « Relancer » n'envoie rien quand les joueurs n'ont pas les notifications (on l'apprend après) | Agenda › événement | Michel | Gênant | Afficher directement « Envoyer sur WhatsApp » (message prêt + lien de l'événement). | 2 - Moyen | 2 | À faire
40 | G1 | Jusqu'à 4 fenêtres à l'arrivée, « Nos conditions évoluent » en double, cache le menu | Première connexion | Les 6 testeurs | Gênant | Une seule fenêtre par visite : cookies, puis conditions (une fois, en bas), puis rien. Supprimer le doublon. | 2 - Moyen | 3 | À faire
41 | G4 | Le joueur se retrouve dans l'éditeur du coach (« Enregistrer », outils) | Stratégies › aperçu | Lucas, Thomas | Gênant | Ouverture en lecture (animation) ; « Modifier » seulement pour l'auteur ou un coach ; fermer l'aperçu ramène à la liste. | 2 - Moyen | 3 | À faire
42 | G6 | Pas de « Publier » dans l'éditeur ; le dessin s'appelle « Nouveau dessin » | Éditeur | Thomas | Gênant | Demander le nom au 1er enregistrement ; proposer « Publier à l'équipe ? » ; libellé clair à la place de « Dans l'appli seulement ». | 2 - Moyen | 3 | À faire
43 | G7 | Quitter l'éditeur sans enregistrer perd le dessin, sans avertissement | Éditeur | Thomas | Gênant | « Quitter sans enregistrer ? » + brouillon automatique. | 2 - Moyen | 3 | À faire
44 | G17 | Un joueur sans réponse est dans la compo sans alerte (écran et impression) | Compos › feuille | Michel | Gênant | « Sans réponse » à côté du nom ; avant imprimer/publier : « 1 sans réponse et 1 absent dans la compo. Les retirer ? » | 2 - Moyen | 3 | À faire
45 | G13 | Écrans faux pendant le chargement (page publique après « Connecté », « Dernière étape » à un joueur accepté) | Connexion, accueil | Lucas | Gênant | Écran de chargement neutre tant que le compte n'est pas chargé ; bouton « Connexion… » jusqu'à l'écran suivant. | 2 - Moyen | 3 | À faire
46 | G8 | Actions sensibles trop exposées (« Annuler l'événement » sur chaque carte, « Retirer » partout) | Agenda, Équipe, Club, Mes jeunes | Michel, Sandrine, Emma, Audit | Gênant | Les sortir des listes, derrière « ⋯ » dans la fiche, confirmation qui nomme la personne ou l'événement. | 2 - Moyen | 4 | À faire
47 | G24 | Lecteur d'écran : Échap ne ferme pas la connexion, pas de titre d'écran, erreurs non annoncées, listes sans nom | Connexion, Équipe, Agenda | Audit | Gênant | Vraie fenêtre (Échap, focus) ; titre par écran ; erreurs annoncées ; nom pour chaque liste ; balise main (≈ 460 défauts en moins). | 2 - Moyen | 4 | À faire
48 | M23 | « À faire cette semaine – Chargement… » pendant plusieurs secondes | Accueil | Thomas, Lucas | Mineur | Formes grises de chargement (avec G13). | 2 - Moyen | 2 | À faire
49 | M2 | Feuille imprimée sur téléphone : trop large, Équipe B vide imprimée | Compos › impression | Michel, Lucas | Mineur | Adapter à la largeur ; ne pas imprimer une équipe vide. | 2 - Moyen | 2 | À faire
50 | M12 | Tableau de la politique de confidentialité coupé sur téléphone ; onglets coupés | Confidentialité | Emma et Karim, Audit | Mineur | Une fiche par ligne sur téléphone ; onglets sur deux lignes. | 2 - Moyen | 2 | À faire
51 | M24 | Boutons de l'éditeur sans texte (annuler, zoom, dupliquer…) | Éditeur | Audit | Mineur | Petit libellé ou aide au premier appui long. | 2 - Moyen | 2 | À faire
52 | A11y-44 | Boutons de 40 px sur téléphone (36 px ordi), filtres de 28 px | Partout | Audit | Mineur | Passer les boutons à 44 px sur téléphone, les filtres à 36 px au moins. | 2 - Moyen | 2 | À faire
53 | M33 | Trop d'actions au même niveau (fiche événement, feuille de match) | Agenda, Compos | Audit, Michel | Mineur | Une action principale, le reste dans « ⋯ » ; encart logo refermable. | 2 - Moyen | 3 | À faire
54 | B2 | ≈ 17 s d'écran presque vide au démarrage en 3G, sans indicateur | Ouverture de l'appli | Lucas | Bloquant | D'abord mesurer sur la version en ligne. Puis : écran de chargement immédiat, accueil chargé en premier, appli gardée en mémoire sur le téléphone. | 3 - Difficile | 8 | À faire
[7 empty] | Total (h) | 85.1

## À tester plus tard
À tester plus tard, avec de vrais utilisateurs (utile ou pas ? mieux ou pas ?)
Ordre | Réf. rapport | Problème | Écran | Vu par | Gravité | Idée de solution | Difficulté | Temps estimé (h) | Question à vérifier avec les utilisateurs | Statut
1 | M10 | Carte « Séances – BIENTÔT » sur l'accueil : impression d'appli pas finie | Accueil | Sandrine, Audit | Mineur | La placer en bas, en discret (ou la retirer). | 1 - Facile | 0.5 | Compter les « Ça m'intéresse » dans le back-office avant de décider. | À tester
2 | M11 | « Demander à rejoindre » sans dire pour qui ; « Créer un nouveau club » montré au parent | Équipe (parent) | Emma et Karim | Mineur | Préciser « pour Emma / pour moi » ; replier « Créer un club ». | 1 - Facile | 1 | Observer de vrais parents : se trompent-ils d'équipe ou de personne ? | À tester
3 | M28 | Le visiteur voit la barre Accueil / Agenda / Stratégies / Équipe sans équipe | Accueil visiteur | Audit | Mineur | Barre réduite ou « Créez un compte pour voir votre agenda ». | 1 - Facile | 1 | Les visiteurs cliquent-ils dessus ? Cela aide-t-il à comprendre l'appli ? | À tester
4 | G1b | Tutoriel imposé de 8 à 11 étapes ; notifications demandées trop tôt | Première connexion | Les 6 testeurs | Gênant | Tutoriel proposé (« Voir la visite en 1 minute ? ») ; notifications proposées après la 1re réponse à une convocation. | 2 - Moyen | 3 | Comparer le taux d'activation des notifications avant/après ; le tutoriel est-il regardé jusqu'au bout ? | À tester
5 | M6 | Sélecteur d'équipe pas reconnu comme tel, sans « Tout le club » | En-tête | Sandrine | Mineur | Libellé « Équipe : », options « Tout le club » et « + Créer une équipe ». | 2 - Moyen | 3 | Utile seulement si la vue club (G9) est faite. | À tester
6 | M4 | Plein écran d'une stratégie en portrait : terrain petit | Stratégies, page publique | Lucas, Audit | Mineur | « Tournez votre téléphone » ou terrain vertical ; consigne plus grande. | 2 - Moyen | 3 | Les joueurs regardent-ils les stratégies en plein écran ? En portrait ou paysage ? | À tester
7 | M18 | Pas de trace de la course entre deux étapes | Éditeur | Thomas | Mineur | Position précédente en pointillé léger. | 2 - Moyen | 4 | À valider avec de vrais coachs : aide ou encombre ? | À tester
8 | M32 | Longue liste de membres sans recherche ni filtre | Équipe › Membres | Audit | Mineur | Liste compacte + recherche. | 2 - Moyen | 3 | Utile quand les clubs auront de grosses équipes (40+). | À tester
9 | G9 | La présidente n'a pas de vue d'ensemble du club | Équipe › Club, accueil bureau | Sandrine | Gênant | Tableau par équipe (membres, événements 30 j, taux de réponse et de présence, dernière activité) + encadré « Le club cette semaine ». | 3 - Difficile | 8 | Les présidents s'en servent-ils ? Quels chiffres regardent-ils vraiment ? (lien avec « mesure de l'activation des clubs ») | À tester
10 | G10b | La démo ne montre que la vue d'un coach, avec une seule équipe | Démo | Sandrine | Gênant | « Voir la démo comme coach / joueur / bureau du club », avec 2 ou 3 équipes. | 3 - Difficile | 6 | La démo fait-elle vraiment s'inscrire ? Quel rôle les visiteurs choisissent-ils ? | À tester
11 | M17 | La passe n'est pas animée : le ballon saute d'un joueur à l'autre | Éditeur, aperçu | Thomas | Mineur | Faire voyager le ballon le long de la flèche. | 3 - Difficile | 6 | Les coachs le demandent-ils ? Les joueurs comprennent-ils mieux ? | À tester
[7 empty] | Total (h) | 38.5

## À vérifier sur un vrai appareil
À vérifier sur un vrai appareil (sans doute dû aux conditions du test, pas un vrai défaut)
N° | Constat | Vu par | Cause probable | Comment vérifier | Statut
1 | Dates et heures au format américain (10/23/2026, 07:00 PM) | Michel, Emma, Audit | Champs du navigateur de test | Ouvrir l'appli sur un vrai Android et un vrai iPhone réglés en français. | À vérifier
2 | Pas de match le week-end dans les missions | Michel, Lucas | Données de test (match un lundi) | Dans test_seed(), placer un match le samedi ou dimanche suivant. | À vérifier
3 | « Nos conditions évoluent » montré à un compte qui vient d'arriver | Michel, Lucas, Emma | Comptes préparés à l'avance | Vérifier avec une vraie inscription (le doublon, lui, est un vrai problème : G1). | À vérifier
4 | Heure du match « 13h00 » au lieu de 14h00 dans l'audit | Audit | Navigateur pas réglé sur l'heure de Paris | Rien à faire si c'est confirmé. | À vérifier
5 | Date de publication « 02:53 » | Lucas | Heure réelle du test, la nuit | Rien à faire. | À vérifier
6 | Bandeau « Environnement de test » qui chevauche des boutons | Plusieurs | N'existe pas en production | Rien à faire. | À vérifier
7 | Tutoriel « 4 / 5 » au lieu de « 11 » vu une fois | Sandrine | Non reproduit | Relancer le tutoriel en présidente et vérifier quelle visite s'affiche. | À vérifier
8 | Écart d'une heure pile sur le rendez-vous (G2) | Michel, Lucas | Donnée de test ou heure d'été/hiver ? | Trouver la cause avant de corriger G2. | À vérifier
9 | Lenteur de 17 s au démarrage (B2) | Lucas | Mesurée en local avec 3G simulée | Refaire la mesure sur la version en ligne (téléphone en 3G ou « réseau lent » du navigateur). | À vérifier